## Sheet1
签订日期 | 项目名称 | 标段名称 | 项目经理 | 供应商名称 | 合同金额 | 合同份数 | 留存份数 | 合同编号 | 合同名称 | 联系电话 | 联系人
2018.04.26 | 汉寿恒大御府 |  | 李恒孝 | 汉寿县农电服务有限责任公司 |  | 3 | 1 | 001 | 汉麻线恒大华府基建变更换电缆工程
2018.05.02 | 汉寿恒大御府 |  | 毛远锋 | 常德市永安金属制品有限公司 |  | 3 | 2 | 002 | 租赁合同
2018.05.07 | 汉寿恒大御府 |  | 毛远锋 | 石门县大汉衡器厂 | 46000 | 2 | 1 | 003 | 地磅销售合同书
2018.05.07 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 汉寿县恒伟混凝土有限公司 |  | 2 | 1 | 004 | 预拌混凝土销售合同
2018.05.14 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 湖南创越建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 2 | 005 | 塔式起重机租赁合同 |  | 刘兴兵
2018.05.14 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 常德博艺建筑劳务有限公司 |  | 3 | 2 | 006 | 塔式起重机安拆合同 |  | 刘兴兵
2018.05.14 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 常德博艺建筑劳务有限公司 |  | 3 | 2 | 007 | 塔式起重机维保合同 |  | 刘兴兵
2018.05.17 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李孔成 | 李仁义 |  | 2 | 1 | 008 | 房屋租赁合同
2018.05.18 | 汉寿恒大御府 | S2、S3、S4 | 李孔成 | 常德天厦建材有限公司 |  | 3 | 2 | 009 | 页岩多孔砖买卖合同 |  | 徐卫东
2018.05.18 | 汉寿恒大御府 |  | 钱建华、李恒孝、彭军维 | 湖南佳达电线电缆有限公司 | 154770 | 4 | 2 | 010 | 电缆采购合同 |  | 官红
2018.05.18 | 汉寿恒大御府 |  | 钱建华、李恒孝、彭军维 | 熊艳芳 | 26750 | 2 | 1 | 011 | 租房合同 |  | 官红
2018.05.22 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 3 | 2 | 012 | 钢材购销合同 |  | 官红
2018.05.25 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 覃艺 | 20833 | 3 | 1 | 013 | 租房合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.05.25 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 湖南省科辉墙材有限公司 | 100000 | 3 |  | 014 | 产品销售合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.05.28 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 3 | 2 | 015 | 钢材购销合同 |  | 吕亚
2018.05.28 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李孔成 | 临澧县湘成钢结构有限公司 | 12740 | 3 | 2 | 016 | 湘成板房合同书 |  | 吕亚
2018.05.29 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 4 | 2 | 017 | 钢材购销合同 |  | 钱建华
2018.05.29 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 汉寿县光福机械租赁经营部 |  | 4 | 2 | 018 | 租赁合同 |  | 钱建华
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 |  | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 常德振德机械设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 019 | 混凝土拖泵租赁合同 |  | 袁国顺
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 陈新发 |  | 1 | 1 | 020 | 房屋租赁合同-68号房屋 |  | 袁国顺
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 陈新发 |  | 1 | 1 | 021 | 房屋租赁合同-87号房屋 |  | 袁国顺
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 周显英 |  | 1 | 1 | 022 | 房屋租赁合同-91号房屋 |  | 袁国顺
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 吴家齐 |  | 1 | 1 | 023 | 房屋租赁合同-108号房屋 |  | 毛远锋
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 | 首期 |  | 湖南南托建筑股份有限公司 |  | 4 | 2 | 024 | 工程专业施工分包三方协议 |  | 毛远锋
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 |  | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 汉寿县德顺渣土运输有限公司 |  | 4 | 2 | 025 | 建筑渣土运输合同 |  | 毛远锋
2018.06.01 | 汉寿恒大御府 |  | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 常德市鼎城区胜琪家电销售有限公司 | 50310 | 4 | 2 | 026 | 空调设备购销合同 |  | 毛远锋
2018.06.07 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 曾伟保 |  | 4 | 2 | 027 | 设备租赁合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.06.07 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 李建议 |  | 3 | 2 | 028 | 设备租赁合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.06.12 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李孔成 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 4 | 2 | 029 | 钢材购销合同 |  | 吕亚
2018.06.12 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李孔成 | 常德市湘华建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 2 | 030 | 建筑器材租赁合同 |  | 吕亚
2018.06.14 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 2 | 2 | 031 | 采购合同 | 18670697366 | 熊丽华
2018.06.14 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 2 | 2 | 032 | 采购合同 | 18670697366 | 熊丽华
2018.06.14 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 汉寿县华兴建材贸易有限公司 | 7407 | 4 | 2 | 033 | 槽钢及扁铁购销合同 |  | 官红
2018.06.14 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 彭伟 |  | 4 | 2 | 034 | 挖机租赁合同 |  | 官红
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 汉寿县月明工艺美术经营部 |  | 4 | 2 | 035 | 文明施工牌、喷绘、标识牌制作安装 |  | 毛远锋
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 湖南奥力金属制品有限公司 | 101974 | 4 | 2 | 036 | 工程施工合同 |  | 毛远锋
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 邓丕友 |  | 3 | 2 | 037 | 南侧临时围墙工程施工合同 |  | 毛远锋
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 常德军强金属制品有限公司 | 280244.99 | 4 | 2 | 038 | 活动板房采购合同 |  | 毛远锋
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 湖南丰岩新材料发展有限公司 |  | 2 | 1 | 039 | 页岩陶粒销售合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 肖红 | 30000 | 2 | 1 | 040 | 房屋租赁合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 彭伟 |  | 4 | 2 | 041 | 设备租赁合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.06.15 | 汉寿恒大御府 | A标段 | 彭军维 | 汉寿县蓝华机电综合经营部 |  | 3 | 2 | 042 | 五金配件采购合同 | 13873676030 | 彭军维
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德同兴测绘仪器销售有限公司 | 1200 | 4 | 2 | 043 | 设备采购合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德同兴测绘仪器销售有限公司 | 3200 | 4 | 2 | 044 | 设备采购合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德同兴测绘仪器销售有限公司 | 14000 | 4 | 2 | 045 | 设备采购合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德鑫永旭五金产品贸易有限公司 |  | 3 | 2 | 046 | 物资材料供货合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 湖南奥力金属制品有限公司 | 18300 | 4 | 2 | 047 | 工程施工合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 袁滔 |  | 4 | 2 | 048 | 汽车租赁协议 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.19 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 袁国顺 |  | 4 | 2 | 049 | 汽车租赁协议 | 13632721976 | 罗霞
2018.06.25 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 | 26920 | 4 | 2 | 050 | 材料购销合同 |  | 毛远锋
2018.06.25 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 汉县县优格视觉广告设计有限公司 |  | 4 | 2 | 051 | 文明施工牌、喷绘、标识牌制作安装 |  | 毛远锋
2018.06.25 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 常德市先玉网具有限责任公司 |  | 4 | 2 | 052 | 建筑安全防护用品购销合同书 | 13875113608 | 詹春国
2018.07.02 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 湖南博联工程检测有限公司 |  | 6 | 2 | 053 | 建设工程检测技术服务合同 | 18073695588 | 陈婷婷
2018.07.03 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 汉寿县睿恒机械设备租赁有限公司 | 8740 | 1 | 1 | 054 | 机械设备租赁合同书 |  | 吕亚
2018.07.05 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 | 200000 | 2 | 2 | 055 | 水泥订购合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.05 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 汉寿常鸿混凝土有限公司 | 400000 | 3 | 2 | 056 | 混凝土购销合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.06 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德东海防水保温工程有限公司 | 225000 | 4 | 2 | 057 | 购销合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.07.06 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 彭伟 |  | 3 | 2 | 058 | 设备租赁合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 |  | 2 | 2 | 059 | 水泥购销合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德市鼎城区胜琪家电销售有限公司 | 9000 | 4 | 2 | 060 | 设备购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 常德市鼎城区胜琪家电销售有限公司 | 2250 | 4 | 2 | 061 | 设备购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | C标段 | 袁国顺 | 福州华科照明有限公司 | 8588 | 4 | 2 | 062 | 路灯采购合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县天星小件厂 | 5100 | 2 | 2 | 063 | 水泥管采购合同 | 13787788410 | 石晶
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 |  | 2 | 2 | 064 | 水泥购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县睿恒机械设备租赁有限公司 | 44460 | 2 | 2 | 065 | 设备租赁 | 13787788410 | 石晶
2018.07.09 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南郝氏建设工程有限公司 |  | 2 | 2 | 066 | 砼泵车租赁合同 | 13787788410 | 石晶
2018.07.10 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 袁国顺、李恒孝、彭军维、钱建华 | 汉寿县联贸电气商行 | 104654 | 4 | 2 | 067 | 铜电缆购销合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.12 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德市武陵区永顺金属材料销售有限公司 |  | 3 | 2 | 068 | 产品销售合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.12 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德鑫永旭五金产品贸易有限公司 | 11555 | 2 | 2 | 069 | 水泵、电箱合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.12 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德湘太工程设备租赁有限公司 |  | 3 | 2 | 070 | 机械设备租赁合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.12 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 汉寿县太子庙天星小件厂 | 16580 | 3 | 2 | 071 | 材料购销合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.16 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李孔成 | 汉寿县联茂电气商行 | 5696 | 4 | 2 | 072 | 水电购销合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.07.17 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 常德鑫永旭五金产品贸易有限公司 |  | 3 | 2 | 073 | 物资材料供货合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.17 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 汉寿县永兴园林销售中心 |  | 4 | 2 | 074 | 花草租赁协议 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.17 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 龙阳电器 | 4800 | 2 | 2 | 075 | 空调租赁合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.17 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 湖南佳达电线电缆有限公司 | 4731.9 | 2 | 2 | 076 | 电线电缆购销合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.23 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德东海防水保温工程有限公司 |  | 3 | 2 | 077 | 购销合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 彭伟 |  | 3 | 2 | 078 | 挖掘机租赁合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 邹小平 |  | 3 | 2 | 079 | 租房合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | 首期地下室 | 毛远锋 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 2826878.1 | 5 | 2 | 080 | 工程专业施工分包三方协议 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县联茂电气商行 | 45947 | 4 | 2 | 081 | 购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德东海防水保温工程有限公司 |  | 4 | 2 | 082 | 购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县万氏皆能名车维修养护中心 |  | 4 | 2 | 083 | 车辆定点维修保养合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙市志鼎钢铁贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 084 | 建筑器材租赁合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.24 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 长沙市志鼎钢铁贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 085 | 建筑器材租赁合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.07.17 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 蔡红 | 44066 | 4 | 2 | 086 | 家具采购合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.31 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 汉寿县睿恒机械设备租赁有限公司 | 246492 | 4 | 2 | 087 | 机械设备租赁合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.31 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 汉寿县新和商贸有限公司 |  | 4 | 2 | 088 | 水泥购销合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.07.31 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 毛远锋 | 汉寿县绿城渣土清运有限公司 |  | 3 | 2 | 089 | 建筑渣土运输合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.08.03 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李恒孝 | 湖南鑫弘电气有限公司 | 8000 | 2 | 2 | 090 | 购销合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.08.03 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李恒孝 | 湖南鑫弘电气有限公司 | 10000 | 2 | 2 | 091 | 购销合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 熊长安 |  | 4 | 2 | 092 | 砂石购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 093 | 水泥材料购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 魏樟军 |  | 4 | 2 | 094 | 建筑设备租赁合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市鼎城区志献年鉴咨询服务有限公司 |  | 4 | 2 | 095 | 外墙瓷砖胶采购合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南佳强电器电缆有限公司 | 12200 | 4 | 2 | 096 | 产品购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 熊长安 |  | 4 | 2 | 097 | 砂石购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德东海防水保温工程有限公司 |  | 4 | 2 | 098 | 购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市武陵区晨光电气设备销售有限公司 | 5248 | 4 | 2 | 099 | 购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.06 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县恒伟混凝土有限公司 |  | 4 | 2 | 100 | 预拌混凝土销售合同 | 13787788410 | 石晶
2018.08.09 | 汉寿恒大御府 | 首期项目部 | 元发文 | 常德馨跃贸易商行 | 50000 | 3 | 2 | 101 | 产品销售合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.08.13 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙市天心区政顺建筑器材租赁部 |  | 3 | 2 | 102 | 建筑器材租赁合同 | 13975609448 | 袁国顺
2018.08.13 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李恒孝 | 汉寿通盛机械设备经营部 | 12621.36 | 3 | 2 | 103 | 材料购销合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.08.13 | 汉寿恒大御府 | B标段 | 李恒孝 | 熊长安 |  | 3 | 2 | 104 | 砂石购销合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.08.17 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 元发文 | 陈爱国 |  | 4 | 2 | 105 | 施工合同 | 13627360746 | 毛远锋
2018.08.21 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市闽城建材销售有限公司 | 83569.3 | 4 | 2 | 106 | 水电器材购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.21 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南亚飞线缆有限公司 | 18830 | 4 | 2 | 107 | 产品购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.21 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德同兴测绘仪器销售有限公司 | 4200 | 4 | 2 | 108 | 设备采购合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.28 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 范流芳 |  | 3 | 2 | 109 | 房屋租赁合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.28 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 史道顺 |  | 4 | 2 | 110 | 房屋租赁合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.08.28 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 魏樟军 |  | 4 | 2 | 111 | 建筑设备租赁合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.09.03 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德市武陵区旭丰建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 2 | 112 | 建筑器材租赁合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.09.03 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南旭冉建材贸易有限公司 | 31019 | 4 | 2 | 113 | 产品购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.09.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德隆程建材科技有限公司 |  | 4 | 2 | 114 | 预拌砂浆买卖合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德佰信达新型建材科技有限公司 |  | 4 | 2 | 115 | 保温施工承包合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南旭冉建材贸易有限公司 | 11150 | 4 | 2 | 116 | 产品购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县腊连五金电器商行 |  | 4 | 2 | 117 | 五金配件购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县郭帅建材门市部 |  | 4 | 2 | 118 | 材料购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.07 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县必群五金建材批发部 |  | 4 | 2 | 119 | 商品购销合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.07 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德振德机械设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 120 | 设备租赁合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.07 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南省国利建筑设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 121 | 建筑器材租赁合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.12 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德永其机械设备租赁有限公司 |  | 2 | 2 | 122 | 施工升降机租赁合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.09.13 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德隆程建材科技有限公司 |  | 4 | 2 | 123 | 预拌砂浆买卖合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.13 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 黄超辉 | 24100 | 4 | 2 | 124 | 槽钢购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.09.13 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德馨跃贸易商行 | 278100 | 4 | 2 | 125 | 建筑材料买卖合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.09.13 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南省华中物流有限公司 |  | 4 | 2 | 126 | 水泥购销合同 | 13632721976 | 罗霞
2018.09.17 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 3 | 2 | 127 | 采购合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.09.17 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德鑫永旭五金产品贸易有限公司 | 50000 | 4 | 2 | 128 | 物资材料供货合同 | 13787788410 | 石晶
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德隆程建材科技有限公司 |  | 4 | 2 | 129 | 预拌砂浆买卖合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 临澧县湘成钢结构有限公司 | 108624 | 4 | 2 | 130 | 湘成板房合同书 | 13762626215 | 代子竣
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 桃江风河智慧竹业有限公司 | 315000 | 3 | 2 | 131 | 材料供销合同 | 13762626215 | 代子竣
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德振德机械设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 132 | 设备租赁合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南省诚忠建筑设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 133 | 工字钢/槽钢租赁合同(汉寿分公司) |  | 官红
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德隆程建材科技有限公司 |  | 4 | 2 | 134 | 预拌砂浆买卖合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德振德机械设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 135 | 设备租赁合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 3 | 2 | 136 | 采购合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.09.20 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德振德机械设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 137 | 设备租赁合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.09.25 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 汉寿县光福机械租赁经营部 |  | 4 | 2 | 138 | 设备租赁合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.09.25 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 德山召峰建材店 | 249400 | 4 | 2 | 139 | 购销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德馨跃贸易商行 | 278180 | 4 | 2 | 140 | 建筑材料买卖合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县郭帅建材门市部 |  | 4 | 2 | 141 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 黄超辉 | 19240 | 4 | 2 | 142 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙市天心区政顺建筑器材租赁部 |  | 4 | 2 | 143 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 魏樟军 |  | 4 | 2 | 144 | 建筑设备租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙市志鼎钢铁贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 145 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德振德机械设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 146 | 设备租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德天成设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 147 | 设备租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南神钢机电设备有限公司 | 19244 | 4 | 2 | 148 | 采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德东海防水保温工程有限公司 |  | 4 | 2 | 149 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南创越建筑设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 150 | 塔式起重机租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 德山召峰建材店 |  | 4 | 2 | 151 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.09.29 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德礼高工程机械租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 152 | 施工升降机租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 4 | 2 | 153 | 采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 4 | 1 | 154 | 钢材购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 鼎城区灌溪镇湘麟建筑器材租赁服务部 |  | 4 | 2 | 155 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县恒伟混凝土有限公司 |  | 4 | 2 | 156 | 预拌混凝土销售合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南邦德工程机械设备有限公司 |  | 4 | 2 | 157 | 混凝土泵送劳务合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县腊连五金电器商行 |  | 4 | 2 | 158 | 五金配件购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县蓝华机电综合经营部 |  | 4 | 2 | 159 | 五金配件采购合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.09 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南神钢机电设备有限公司 | 3520 | 4 | 2 | 160 | 采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.09 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市金雁电线电缆有限公司 | 64200 | 4 | 2 | 161 | 建筑材料买卖合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县郭帅建材门市部 |  | 4 | 2 | 162 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 德山召峰建材店 |  | 4 | 2 | 163 | 购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 4 | 2 | 164 | 钢材购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.12 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德时代远大钢结构有限公司 |  | 4 | 2 | 165 | 集装箱租赁合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.10.12 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 4 | 2 | 166 | 采购合同 | 13787876568 | 李孔成
2018.10.16 | 汉寿恒大御府 | 首期 | 元发文 | 汉寿县华达建材有限公司 |  | 4 | 2 | 167 | 供销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.16 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县华达建材有限公司 |  | 4 | 2 | 168 | 供销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.16 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 黄美凤 | 25600 | 4 | 2 | 169 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.16 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 德山召峰建材店 |  | 4 | 2 | 170 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.16 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 益阳市富源新型建材有限公司 |  | 4 | 2 | 171 | 加气混凝土砌块销售合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.17 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县华达建材有限公司 |  | 4 | 2 | 172 | 供销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 汉寿县恒伟混凝土有限公司 |  | 4 | 2 | 173 | 预拌混凝土销售合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 长沙市志鼎钢铁贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 174 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 汉寿县华达建材有限公司 |  | 4 | 2 | 175 | 供销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 宁乡市恒昇环保建材厂 |  | 4 | 2 | 176 | 加气混凝土砌块产品销售合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 汉寿县恒伟混凝土有限公司 |  | 4 | 2 | 177 | 预拌混凝土销售合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 汉寿县郭帅建材门市部 |  | 4 | 2 | 178 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.10.18 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 汉寿县蓝湾五金机电经营部 |  | 3 | 2 | 179 | 五金配件购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.10.19 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 湖南旭冉建材贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 180 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.22 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德天厦建材有限公司 | 1428000 | 4 | 2 | 181 | 建筑材料（页岩多孔砖）买卖合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.22 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县恒伟混凝土有限公司 |  | 4 | 2 | 182 | 预拌混凝土销售合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县猪八戒土菜庄 | 290950 | 4 | 2 | 183 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德礼高工程机械租赁有限公司 |  | 3 | 2 | 184 | 塔式起重机租赁合同11#、13#、17#(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市煦琴新型建材有限公司 |  | 3 | 2 | 185 | 淤泥砖买卖合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德同兴测绘仪器销售有限公司 | 2500 | 4 | 2 | 186 | 设备采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县万氏皆能名车维修养护中心 |  | 3 | 2 | 187 | 车辆定点维修保养合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德金达机电设备销售有限公司 |  | 4 | 2 | 188 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德祥义建筑机械设备租赁有限公司 |  | 2 | 2 | 189 | 塔式起重机租赁合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.10.26 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德市建旺金属材料销售有限公司 | 26580 | 4 | 2 | 190 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.10.29 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德天厦建材有限公司 |  | 3 | 2 | 191 | 页岩砖买卖合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.10.29 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 汉寿县华达建材有限公司 |  | 4 | 2 | 192 | 供销合同书(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.10.31 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 杨美霞 | 231141.4 | 3 | 2 | 193 | 工程资料编制服务合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.31 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 袁滔 |  | 4 | 2 | 194 | 汽车租赁协议(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.10.31 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 袁国顺 |  | 4 | 2 | 195 | 汽车租赁协议(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.11.01 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 汉寿县腊连五金电器商行 |  | 4 | 2 | 196 | 五金配件采购合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.01 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 湖南鑫弘电气有限公司 | 13600 | 4 | 2 | 197 | 产品订货合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.01 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 湖南旭冉建材贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 198 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.01 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德市武陵区永顺金属材料销售有限公司 |  | 4 | 2 | 199 | 产品销售合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.05 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南奥力金属制品有限公司 | 896913 | 4 | 2 | 200 | 产品供货合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.11.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 杨美霞 | 220565.6 | 4 | 2 | 201 | 工程资料编制服务合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市鼎城区天野竹业有限公司 |  | 4 | 2 | 202 | 采购合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 武陵区琼芳建材经营部 | 40550 | 4 | 2 | 203 | 商品买卖合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市德恒建筑设备租赁有限公司 |  | 4 | 2 | 204 | 塔式起重机租赁合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.08 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市先玉网具有限责任公司 |  | 4 | 2 | 205 | 建筑安全防护用品购销合同书(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.19 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 206 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.11.19 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市永安金属制品有限公司 |  | 4 | 2 | 207 | 租赁合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.19 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 208 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.19 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 宁乡市恒昇环保建材厂 |  | 4 | 2 | 209 | 加气混凝土砌块产品销售合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.22 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 湖南省鑫泽嵘建材贸易有限公司 |  | 4 | 2 | 210 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.11.23 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德中成装饰设计工程有限公司 | 37313 | 4 | 2 | 211 | 模板购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.11.30 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 德山召峰建材店 | 58865.6 | 4 | 2 | 212 | 钢网片购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.30 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德市湘华建筑设备租赁有限公司 |  | 2 | 2 | 213 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.30 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 4 | 1 | 214 | 钢材购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.11.30 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 湖南创越建筑设备租赁有限公司 |  | 2 | 2 | 215 | 钢材购销合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.12.04 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 宁乡市恒昇环保建材厂 |  | 4 | 2 | 216 | 加气混凝土砌块产品销售合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.12.04 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 武陵区旭丰建筑设备租赁经营部 |  | 4 | 2 | 217 | 建筑器材设备租赁合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.12.04 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 湖南鑫弘电气有限公司 | 17700 | 4 | 2 | 218 | 产品订货合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 桃江县三桥竹业有限责任公司 |  | 4 | 2 | 219 | 竹胶板购销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德东海防水保温工程有限公司 |  | 4 | 2 | 220 | 购销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县沐子广告装饰部 |  | 4 | 2 | 221 | 文明施工牌、喷绘、标识牌制作安装 (汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 柳州市柳东新区闽佳木业加工厂 | 460000 | 4 | 2 | 222 | 模板购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德东海防水保温工程有限公司 |  | 4 | 2 | 223 | 购销合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德柳叶湖得利建材商行 |  | 4 | 2 | 224 | 水泥垫块采购合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 武陵区俊臣建筑设备租赁经营部 |  | 4 | 2 | 225 | 建筑器材设备租赁合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.05 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德天厦建材有限公司 |  | 4 | 2 | 226 | 页岩砖买卖合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县月明工艺美术经营部 | 3739 | 4 | 2 | 227 | 文明施工牌、喷绘、标识牌制作安装 (汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙贵绳机电设备有限公司 | 21000 | 4 | 2 | 228 | 钢丝绳采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 武陵区俊臣建筑设备租赁经营部 |  | 4 | 2 | 229 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.10 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 常德隆程建材科技有限公司 |  | 4 | 2 | 230 | 预拌砂浆买卖合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 山东滨州成祥化纤绳网有限公司 | 185000 | 3 | 1 | 231 | 安全网采购合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙贵绳机电设备有限公司 | 33537 | 3 | 1 | 232 | 钢丝绳采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德金达机电设备销售有限公司 | 4466.4 | 3 | 1 | 233 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县刘明祥民用建材店 |  | 3 | 1 | 234 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 山东滨州成祥化纤绳网有限公司 |  | 3 | 1 | 235 | 安全网采购合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 汉寿县八戒水泥垫块厂 | 22880 | 3 | 1 | 236 | 水泥垫块采购合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.20 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德煦琴新型建材有限公司 |  | 3 | 1 | 237 | 煤矸石、页岩多孔砖买卖合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2018.12.24 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德市金雁电线电缆有限公司 | 62345 | 3 | 1 | 238 | 建筑材料（电缆）买卖合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2019.01.02 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 献县泰禾建筑器材有限公司 | 85500 | 3 | 1 | 239 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.01.10 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 桃江风河智慧竹业有限公司 | 525000 | 3 | 1 | 240 | 材料供销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2019.01.10 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市恒华建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 1 | 241 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.01.10 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市国正建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 1 | 242 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.01.10 | 汉寿恒大御府 | 前期 | 元发文 | 石门县大汉衡器厂 | 46000 | 3 | 1 | 243 | 电子地磅购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.01.10 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南省国利建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 1 | 244 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.01.14 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 湖南鑫盛达金属材料销售有限公司 |  | 4 | 1 | 245 | 钢材购销合同(汉寿分公司) |  | 钱建华
2019.01.14 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德鑫永旭五金产品贸易有限公司 | 67326 | 3 | 1 | 246 | 物资材料供货合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2019.01.14 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 山东滨州成祥化纤绳网有限公司 |  | 3 | 1 | 247 | 安全网采购合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2019.01.14 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 常德市国正建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 1 | 248 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2019.01.16 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 湖南丰岩新材料发展有限公司 |  | 3 | 1 | 249 | 页岩陶粒销售合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2019.01.16 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 长沙市神宇建材有限公司 |  | 3 | 1 | 250 | 保温材料买卖合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2019.01.16 | 汉寿恒大御府 | B区 | 李恒孝 | 衡南县非凡五金制品厂 |  | 2 | 1 | 251 | 施工安全防护门供货合同(汉寿分公司) | 13787876568 | 李孔成
2019.01.21 | 汉寿恒大御府 | A区 | 彭军维 | 湖南省国利建筑设备租赁有限公司 |  | 3 | 1 | 252 | 建筑器材租赁合同(汉寿分公司) | 13787788410 | 石晶
2019.01.22 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 武陵区一分利筛网经营部 |  | 3 | 1 | 253 | 材料购销合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2019.01.23 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 汉寿县八戒水泥垫块厂 | 290950 | 3 | 1 | 254 | 购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.01.28 | 汉寿恒大御府 | D区 | 钱建华 | 常德鑫永旭五金产品贸易有限公司 | 21000 | 3 | 1 | 255 | 物资材料供货合同(汉寿分公司) | 13762626215 | 代子竣
2019.02.25 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南省科辉墙材有限公司 |  | 3 | 1 | 256 | 产品销售合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.02.26 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德天厦建材有限公司 |  | 3 | 1 | 257 | 页岩砖买卖合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 长沙贵绳机电设备有限公司 | 12110 | 3 | 1 | 258 | 产品购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.06 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德柳叶湖双鹰环保建材经营部 |  | 3 | 1 | 259 | 厨房玻镁整个防火排烟管道购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.11 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 鼎城区牛鼻滩镇双诚环保预制件厂 |  | 3 | 1 | 260 | 厨房玻镁整个防火排烟管道购销合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.11 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 史先军 |  | 3 | 1 | 261 | 房屋租赁合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.11 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德市金雁电线电缆有限公司 | 55000 | 3 | 1 | 262 | 建筑材料（电缆）买卖合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.11 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 湖南丰岩新材料发展有限公司 |  | 3 | 1 | 263 | 页岩陶粒销售合同(汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞
2019.03.11 | 汉寿恒大御府 | C区 | 袁国顺 | 常德润诚广告有限公司 |  | 3 | 1 | 264 | 文明施工牌、喷绘、标识牌制作安装 (汉寿分公司) | 13632721976 | 罗霞